## Slide 1
久享生活 · 内部战略会 · 机密
90日作战对齐
货、店、系统、钱并行。招商卡住推广。
今天拍板五件事并落下主责姓名。开完会每人带走自己的一条线。对照界面 hongjiuapp.zoogrow.com。
5 条战线 · 60 日闸门 · 郭总全权三平台 · 没店不推广
2026年9月 | 项目主责汇报
下载见网站

## Slide 2
今天只拍五件事。拍完按周交卷，不再回头讨论方向
久享生活 · 内部战略会 · 机密
2 / 10
# | 决策 | 建议 | 若不拍板
1 | 业务怎么切 | App 做购酒 + 到店闭环；三平台做走量。零食粮油不默认进积分。 | 货、积分、分账混科目，后期拆不开
2 | 关键路径 | 招商与融资在前 60 日完成。没店，推广关机。 | 系统上线后空城，获客费用零回报
3 | 怎么招商 | 单线签 8–15 家；满 5 家营业再开 2 小时说明会。不办大会。 | 无样板店的大会只消耗信誉
4 | 钱从哪来 | 先圈层和产业协同，再对外。材料用计划，不是故事。 | 估值先于闭环，下一步必改规则
5 | 谁签字 | 郭总已锁三平台。其余空白今天写名字。 | 周会复述，无人交卷
本页是会议产出清单。一人可兼线，每条线只能有一个主责姓名。

## Slide 3
App 沉淀用户与分账，三平台验证货与包装；积分只发生在 App
久享生活 · 内部战略会 · 机密
3 / 10
盘 A · 必须
久享 App 闭环
买酒发积分，不抵本单酒款
到店最高抵 50%，现金补差
现金按 70 / 15 / 15 分账
酒看收货地址，店看定位
酒店 / 餐饮 / SPA / 高尔夫 / 茶室
验收：买酒 → 积分到账 → 出示码 → 扫成功 → 后台看见账
盘 B · 郭总全权
京东 / 抖音 / 微店
开店、上架、客服、包装、基础投放
零食、生活用品、粮油先验证供应链
品牌统一，库存可分开
不自动发积分
项目组只出一句口径，收周五周报
验收：三平台能下单发货，客诉有人接
本期不做：小程序、积分商城、直播、按城切站。混在一起，账和积分都会废。

## Slide 4
五条线同时开工，但没店不推广——这是唯一闸门
久享生活 · 内部战略会 · 机密
4 / 10
铺货
开店上架 → 走单包装 → 稳定发货
招商
锁品类 · 15 家名单 · 单线 · ≥5 家营业 · 1 家真核销
融资
一页纸 · 圈层名单 · 见面意向
App
商城支付 → 积分核销 → 分账提审
推广
只做名单和物料
第 1 个月必须看到
名单与口径
异业 15 家名单；融资一页纸；20 字品牌口径；App 登录/商城可点。
第 2 个月闸门
≥5 家营业 · 1 家真核销
招商与融资必须完成。过了第 60 日仍无真核销，推广继续关。
第 3 个月才打开
分账、提现、放量
闸门打开后才办说明会、按 3km 地推。店未齐 = 关闭。

## Slide 5
一条线一个主责，接口写死，不抢郭总的盘子
久享生活 · 内部战略会 · 机密
5 / 10
战线 | 范围 | 主责 | 90 日交卷 | 闸门
01 铺货 | 京东 / 抖音 / 微店。开店上架客服包装。项目组不插手日常。 | 郭总 | 能卖能发 + 周五周报 | 与 App 并行
02 招商 | 异业到店进 App。零食粮油走三平台。单线 8–15 家。 | 今天写名字 | ≥5 家营业；1 家真核销 | 卡住推广
03 融资 | 先圈层、再产业协同。不得以融资改倍率。 | 今天写名字 | 一页纸 + 见面意向 | 前 60 日必须有进展
04 开发 | 用户 / 商家 / 后台。可买可核可提。小程序不做。 | 项目主责 | 主路径可演示 | 依赖至少 1 家真店
05 推广 | 品鉴会 + 地推。0 家真核销不得放量。 | 今天写名字 | 店齐后按 3km 铺开 | 店未齐 = 关闭
对照界面 hongjiuapp.zoogrow.com。周会用主路径验收，不争论视觉。

## Slide 6
先锁两类标的：单线先行，满五家再开说明会，大会本期不开
久享生活 · 内部战略会 · 机密
6 / 10
进 App · 必须
异业到店
酒店、餐饮、SPA、高尔夫、茶室。没有这类店，积分花不出去，盘 A 验收失败。
90 日门槛：至少 1 家真核销
服务三平台
货盘供应商
零食、生活用品、粮油。优先郭总渠道和现有酒商。不先买线索包。
推广建议：≥5 家营业中
形式 | 什么时候用 | 什么时候不用 | 本期
单线电话 + 上门 | 第一批 8–15 家，话术可周更 | 已有样板、要批量复制 | 先做
2 小时说明会 | 已有 ≥5 家营业，能现场演示真核销 | 手里零合同 | 满 5 家后
大会 / 博览招商 | — | 无样板店，听众只带走口号 | 不做

## Slide 7
单位经济锁死：任何战线不得用「好招商 / 好融资」改倍率
久享生活 · 内部战略会 · 机密
7 / 10
购酒 · 发放
¥1,280 → 12,800 分
1 元 = 10 分。不抵本单。100 分 = ¥1 估提。积分是负债，不是收入。
到店 · 兑现
¥168 → 现金 ¥84
抵 50% = 8,400 分。现金基数 ¥84 进入分账，积分部分不分润。
店 70% ¥58.80
平台 ¥12.60
引流 ¥12.60
规则 | 内容 | 锁定原因
倍率 | 购酒实付 1 元 = 10 分；100 分 = ¥1 | 负债可估提；「1 元 = 1 分」已作废
抵扣 | 只抵异业，单笔最高 50%，现金补差 | 保证店有现金；「抵 30%」已否
分账 | 现金 70 / 15 / 15；积分不分润 | 店、平台、引流三方可对账
结算 / 履约 / 会员 | T+7；酒看地址、店看定位；银/金/黑金年实付 ¥8,000 / ¥30,000 | 改倍率或 50% 上限视为新项目

## Slide 8
空白行今天落名，否则该线从下周起视为无人负责
久享生活 · 内部战略会 · 机密
8 / 10
战线 | 主责 | 配合 | 拍板 | 90 日交卷
三平台铺货 | 郭总 | 品牌一句 | 郭总 | 能卖能发 + 周五周报
异业招商 | 今天写名字 | 项目主责 | 老板 | ≥5 家营业；1 家真核销
货盘供应商 | 今天写名字 | 郭总渠道 | 老板 | 品类清单 + 合同
融资 | 今天写名字 | 项目主责 | 老板 | 意向或到账节点
App 对接 | 项目主责 | 行政 / 通道 | 老板 | 可买、可核、可提
品鉴会 | 今天写名字 | 招商、酒款 | 项目主责 | 闸门后：名单 + 转化码
地推 | 今天写名字 | 已签约店 | 项目主责 | 店齐后按 3km 启动
一人可兼线，每条线只能有一个主责姓名。空白格当场写上。

## Slide 9
近 10 个工作日只做能交卷的事；下周若还在问「要不要先推广」，闸门没生效
久享生活 · 内部战略会 · 机密
9 / 10
日 | 动作 | 交卷 | 谁
D+0 | 五件事口头拍板，空白主责落名 | 本页拍照存档 | 老板 + 主责
D+2 | 异业品类确认；零食粮油是否进积分 | 一页品类决议 | 老板
D+3 | 北京目标店 15 家 | 店名 / 联系人 / 状态表 | 招商主责
D+5 | 融资一页纸 + 圈层名单 | 用途 / 闸门 / 不投空城 | 融资主责
D+5 | 给郭总品牌口径 | 可印包装，20 字内 | 项目主责
D+10 | 单线拜访启动 | 记录 ≥5 家 | 招商主责
红线：没店不推广 · 销售不能改积分 · 超管密码不给店里 · 不改 1 元=10 分和 50% 上限

## Slide 10
请当场确认这五条。确认完，每人带走自己的线
久享生活 · 内部战略会 · 机密
10 / 10
# | 事项 | 确认内容
1 | 两盘切分 | App 做闭环，三平台做走量。零食粮油不默认进积分。积分只发生在 App。
2 | 闸门 | 招商 + 融资前 60 日完成。没店不推广。
3 | 招商形式 | 单线先行，满 5 家再开说明会。不办大会。
4 | 融资顺序 | 先圈层，再对外。不改锁定规则。改倍率视为新项目。
5 | 主责姓名 | 空白行今天写上。一人可兼线，每条线只能有一个名字。
拍完按周交卷。对照界面 hongjiuapp.zoogrow.com。